## Gantt
Cronograma de Actividades
Proyecto Perceptio
| Avance. | Estimado. | Entrega.
Análisis de Impacto. | 2024-09-16 | 7 | 2024-09-23
Configurar Integration Runtime. | 2024-09-23 | 2 | 2024-09-25
Configurar workspaces en Synapse. | 2024-09-25 | 5 | 2024-09-30
Configurar clusters en Databricks. | 2024-09-30 | 2 | 2024-10-02
Crear Key Vaults, secretos. | 2024-10-02 | 5 | 2024-10-07
Configurar Storage Services. | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-09
Configurar instancia SQL Server. | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-14
Configurar CI/CD pipelines. | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-16
Exportar pipelines y datasets de ADF. | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-17
Desplegar pipelines y datasets. | 2024-10-17 | 1 | 2024-10-18
Configurar Linked Services. | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-21
Configurar Monitor para pipelines ADF. | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-22
Exportar scripts Synapse. | 2024-10-22 | 1 | 2024-10-23
Importar scripts en Synapse. | 2024-10-23 | 2 | 2024-10-25
Exportar Notebooks de Databricks. | 2024-10-25 | 3 | 2024-10-28
Configurar notebooks en Databricks. | 2024-10-28 | 2 | 2024-10-30
Exportar contenedores del Storage Account. | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-31
importar datos en Storage Services. | 2024-10-31 | 4 | 2024-11-04
Exportar backup de SQL Databases. | 2024-11-04 | 28 | 2024-12-02
Importar tablas en SQL Databases. | 2024-12-02 | 2 | 2024-12-04
Ejecutar Pipelines. | 2024-12-04 | 5 | 2024-12-09
Exportar Logic Apps. | 2024-12-09 | 7 | 2024-12-16
importar Logic Apps. | 2024-12-16 | 2 | 2024-12-18
Configurar Insights Logic Apps. | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-19
Validación. | 2024-12-19 | 4 | 2024-12-23
Optimización. | 2024-12-23 | 1 | 2024-12-24
Evaluacion. | 2024-12-24 | 6 | 2024-12-30
Formulas:
Entrega. = [Avance.]+[Estimado.]
Avance. = [Entrega., row above]
Gráfico - Diagrama de Gantt.

## SMARTexcel
¿Quieres dar el siguiente paso?