## Slide 1: 🏗️ Propuesta de Migración de Data Factory + DevOps.
💡 Integración Completa de 4 instancias.
Por Oscar Macias, Septiembre - 2024.

## Slide 2: Agenda.
📊 Situación Actual.
🚧 Desafíos.
📦 Propuesta.
🔧 Plan de Acción.
🔗 Riesgos y Mitigaciones.
🏆 Requerimientos.
✅ Alternativas.

## Slide 3: 📊 Situación Actual.
Data Factory. | Tenant. | DevOps Integrado. | Servicios Vinculados.
✅ DF1. | ✅ Desarrollo. | ✅ SI. | ✅ Databricks, Synapse, Excel.
✅ DF2. | 🔍Producción. | SI. | ✅Databricks, Synapse, Excel.
✅ DF3. | Desarrollo. | ✅ NO. | 🔍
✅ DF4. | 🔍 Desarrollo. | NO. | 
✅ Objetivo identificado.
🔍 Falta actualizar datos.

## Slide 4: 🚧 Desafíos.
Data.
Data Factories.
Pipelines.
🛑 Falta herramientas DevOps.
Datasets.
Linked Services.
Databricks.
Synapse.
Planificación y diseño del nuevo entorno.
Crear el nuevo tenant y configurar ADF y DevOps.
Paso de instancias de ADF al nuevo tenant.
Configurar DevOps y CI/CD pipelines.
Legacy.
* 4.
🛑 DevOps * 2.
Estado actual.
Preparación y configuración.
Migración de recursos.
Estado Final.
Destino. ✅
* 4.
🛑 DevOps * 4.

## Slide 5: 📦 Propuesta.
🔄 El diagrama del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.
🔄
1. Azure Data Factory UI (Exportar, e Importar ARM Templates (Biceps)).
2. Azure DevOps (Integración Git).

## Slide 6: 🔧 Plan de Acción.
Chart: 🔄 Deadline de migración.
| Análisis de Impacto. | Configuración Tenant. | Migración Gradual. | Pruebas y Validación. | Monitoreo y Optimización. | Evaluacion.
Avance | 45548 | 45555 | 45569 | 45590 | 45604 | 45657
Pendientes | 7 | 14 | 21 | 14 | 53 | 1
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 7: 🔗 Riesgos y Mitigaciones.
Riesgo. | Impacto. | Probabilidad. | Mitigación.
Interrupción en la producción. | 🛑Alto. | Baja. | Migración por fases, pruebas.
Configuración incorrecta. | 🔍 DataBricks. | 🔄 Media. | Pruebas exhaustivas.
Dependencias no detectadas. | 🔄 Medio. | Media | Análisis detallado de impacto.
🛑 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios ante eventos.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 8: 🏆 Requerimientos.
Servicio. | Propósito. | RBAC. | Herramientas.
✅ Azure Data Factory. | Diseñar. Implementar. Depurar pipelines. | Data Factory Contributor. | ✅ Azure Data Factory Studio.
🔄 Security. | Administrar. Monitorear. | Data Factory Contributor. | Azure Monitor.
🔄 Storage. | Validar permisos con archivos Excel. | Storage Blob Data Contributor. | ✅ Azure Portal. 🔄 Herramientas ETL.
🔄 Database. | Validar permisos en Databricks, Synapse. | Acceso Firewall DB. | Análisis detallado de impacto.
🔄 DevOps. | Gestionar. Automatizar (CI/CD). | Contributor. | Plataformas DevOps. Azure CLI / PowerShell.
✅ Recurso identificado.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 9: ✅ Alternativas.
Herramienta. | Estrategia. | Ventajas.
🔄 Data Factory Copy Tool. | Migra datos entre ADF del mismo Tenant. | Integración Azure.
🔄 Azure Data Factory Utilities. | DataOps. | Automatización completa del proceso de migración. Integración directa con Azure DevOps.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 10: ¡¡¡Gracias!!!