## Gantt
Cronograma de Actividades
Proyecto Perceptio
| Avance | Pendientes | Fin
Análisis de Impacto. | 2024-09-13 | 7 | 2024-09-20
Configuración Tenant. | 2024-09-20 | 14 | 2024-10-04
Migración Gradual. | 2024-10-04 | 21 | 2024-10-25
Pruebas y Validación. | 2024-10-25 | 14 | 2024-11-08
Monitoreo y Optimización. | 2024-11-08 | 53 | 2024-12-31
Evaluacion. | 2024-12-31 | 1 | 2025-01-01
Formulas:
Fin = [Avance]+[Pendientes]
Avance = [Fin, row above]
Gráfico - Diagrama de Gantt.

## SMARTexcel
¿Quieres dar el siguiente paso?