## Gantt
Cronograma de Actividades
Proyecto Perceptio
| Avance. | Estimado. | Entrega.
Análisis de Impacto. | 2024-09-16 | 7 | 2024-09-23
Configurar workspaces en Synapse. | 2024-09-23 | 4 | 2024-09-27
Configurar clusters en Databricks. | 2024-09-27 | 3 | 2024-09-30
Crea Key Vaults, secretos. | 2024-09-30 | 2 | 2024-10-02
Configurar instancia SQL Server. | 2024-10-02 | 5 | 2024-10-07
Configurar CI/CD pipelines. | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-09
Exportar pipelines y datasets de ADF. | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-10
Desplegar pipelines y datasets. | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-11
Configurar Linked Services. | 2024-10-11 | 3 | 2024-10-14
Ejecutar Pipelines. | 2024-10-14 | 2 | 2024-10-16
Validación. | 2024-10-16 | 5 | 2024-10-21
Monitoreo y Optimización. | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-22
Evaluacion. | 2024-10-22 | 6 | 2024-10-28
Formulas:
Entrega. = [Avance.]+[Estimado.]
Avance. = [Entrega., row above]
Gráfico - Diagrama de Gantt.

## SMARTexcel
¿Quieres dar el siguiente paso?