## Slide 1: 🏗️ Propuesta de Migración de Data Factory + DevOps.
💡 Integración Completa de 4 instancias.
Por Oscar Macias, Septiembre - 2024.

## Slide 2: Agenda.
📊 Situación Actual.
🚧 Desafíos.
📦 Propuesta.
🔧 Plan de Acción.
🔗 Riesgos y Mitigaciones.
🏆 Requerimientos.
✅ Alternativas.

## Slide 3: 📊 Situación Actual.
Data Factory. | Instancia. | DevOps. | Pipelines.
DF1. | Desarrollo. | SI. | Databricks, Synapse, Functions, SQL Server, Key Vaults.
DF2. | Producción. | No. | Databricks, Synapse, Functions, SQL Server, Key Vaults.
DF3. | Carpeta extra. | DF3. | Excel (Sharepoint), Logic Apps.

## Slide 4: 🚧 Desafíos - Nuevo Tenant.
Sharepoint
Data.
Data Factories.
Pipelines.
DevOps.
Storage.
Logic Apps.
SQL.
Linked Services.
Databricks.
Synapse.
Functions.
Key Vault.
Planificación y diseño del nuevo entorno.
Configurar servicios en el nuevo tenant.
Cambio de tenant. Reconfigurar services. Impacto en disponibilidad.
Configurar CI/CD pipelines.
Legacy.
* 3.
Estado Final.
Destino.
* 3.
Estado actual.
Preparación.
Migración de recursos.
* 3.
> 140.
* 3.
> 140.
* 5.
* 1.
* 3.
* 14.
* 5.
* 14.
> 120.
* 5.
* 14.
* 5.
* 14.
> 120.

## Slide 5: 📦 Propuesta.
🔄 El diagrama del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.
1. Azure Data Factory UI (Exportar, e Importar ARM Templates (Biceps)).
2. Azure DevOps (Integración Git).
🔄

## Slide 6: 🔧 Plan de Acción.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.
Chart: Deadline de migracion.
| Análisis de Impacto. | Configurar workspaces en Synapse. | Configurar clusters en Databricks. | Crea Key Vaults, secretos. | Configurar instancia SQL Server. | Configurar CI/CD pipelines. | Exportar pipelines y datasets de ADF. | Desplegar pipelines y datasets. | Configurar Linked Services. | Ejecutar Pipelines. | Validación. | Monitoreo y Optimización. | Evaluacion.
Avance. | 45551 | 45558 | 45562 | 45565 | 45567 | 45572 | 45574 | 45575 | 45576 | 45579 | 45581 | 45586 | 45587
Estimado. | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6

## Slide 7: 🔗 Riesgos y Mitigaciones.
Riesgo. | Impacto. | Probabilidad. | Mitigación.
Interrupción en la producción. | 🛑Alto. | Baja. | Migración por fases, pruebas.
Configuración incorrecta. | 🔍 DataBricks. | 🔄 Media. | Pruebas exhaustivas.
Dependencias no detectadas. | 🔄 Medio. | Media | Análisis detallado de impacto.
🛑 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios ante eventos.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 8: 🏆 Requerimientos.
Servicio. | Propósito. | RBAC. | Herramientas.
Azure Data Factory. | Diseñar. Implementar. Depurar pipelines. | Data Factory Contributor. | Azure Data Factory Studio.
🔄 Security. | Administrar. Monitorear. | Data Factory Contributor. | Azure Monitor. Azure Key Vault.
🔄 Storage. | Validar permisos con archivos Excel. | Storage Blob Data Contributor. | Azure Portal. Sharepoint. 🔄 Herramientas ETL.
🔄 Database. | Validar permisos en Databricks, Synapse, Functions. | Acceso Firewall DB. | Análisis detallado de impacto.
🔄 DevOps. | Gestionar. Automatizar (CI/CD). Logic Apps. | Contributor. | Azure DevOps. Azure CLI / PowerShell.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 9: ✅ Alternativas.
Herramienta. | Estrategia. | Ventajas.
🔄 Data Factory Copy Tool. | Migra datos entre ADF del mismo Tenant. | Integración Azure.
🔄 Azure Data Factory Utilities. | DataOps. | Automatización completa del proceso de migración. Integración directa con Azure DevOps.
🔄 El cronograma del proyecto está sujeto a cambios en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 10: ¡¡¡Gracias!!!